## Slide 1
Министерство здравоохранения Республики Бурятия
ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ»
Главный врач ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ»
Т.А. Кучинская
Врач кардиолог Оленников Д.Г.
Мед. сестра врача кардиолога Манжигеева Н.Г.
Мед. сестра врача кардиолога Тонких А.М.
Проект «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями»
Лучшая практика

## Slide 3
Оленников Дмитрий Георгиевич
Врач кардиолог
Кардиологическая служба
Мухоршибирского района
Манжигеева Норжима
Геннадьевна
Медицинская сестра
Тонких Анна
Михайловна
Медицинская сестра

## Slide 4
Cardio Team
Донирова Оюна Сергеевна Заведующая неотложной кардиологии РКБ
Заведующая
неврологическим отделением №2 Цынгеева Инна Борисовна
Отделение РХМДиЛ

## Slide 5
Cardio Team
ФГБУ Нмиц Ссх им. А. Н. Бакулева Минздрава России
ТОМСКИЙ НИМЦ НИИ КАРДИОЛОГИИ
НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина
ФГБУ Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии

## Slide 6
Цель проекта
Шаговая доступность для населения Мухоршибирского района в специализированной первичной медико – санитарной помощи по профилю «Кардиология»
Снижение смертности населения Мухоршибирского района от БСК

## Slide 7: Проект «Борьба с ССЗ»
Задачи проекта
Выездная работа кардиологи ческой службы во ВА, ФАП
Охват диспансерным наблюдением не менее 70% пациентов, состоящих на диспансерном учете по БСК
Отбор пациентов на высокотехнологичную медицинскую помощь

## Slide 8
SWOT анализ
S
W
O
T
1. Имеется врач кардиолог
2. Организована выездная работа врача кардиолога в ФАП и ВА 2 раза в неделю
3. Сформирован диспансерный список пациентов с ССЗ
4. Регулярно формируется список на КАГ, не менее 15% от диспансерных пациентов с ИБС
Не организован прием к кардиологу
Не организована плановая диспансерная работа с пациентами на участках
Длительный лист ожидания на ЭХОКГ, ХМ ЭКГ, ФГДС перед ВМП
Длительное ожидание консультации врача аритмолога для решения вопроса о РЧА
Низкая заинтересованность пациентов в диспансерном наблюдении
Низкий комплайнс пациентов к лечению
Снижение смертности от БСК
Увеличение удовлетворенности пациентов в ВМП
Шаговая доступность пациентов в специализированной первичной медико – санитарной помощи по профилю «Кардиология»
Не желание пациента диспансерному наблюдению по БСК
Отказ пациента от ВМП
Несоблюдение пациентом рекомендованного лечения ССЗ
Кадровый дефицит
Профессиональное выгорание

## Slide 9: ЭТАПЫ ПРОЕКТА И СРОКИ:
Открытие проекта 18.11.2019г
Формирование паспорта проекта: 18.11.2019г по 18.12.2019г
Анализ текущей ситуации 18.12.2019г по 18.01.2020г
Поиск и выявление проблем: 18.01.2020г по 18.03.2020г
Разработка целевой карты процесса: 18.03.2020 г по 18.04.2020г
Контроль эффективности проекта - ежемесячно
Закрытие проекта 18.04.2020 г
В последующим использовать цикл Деминга (PDCA)

## Slide 10
1
Обращение пациента за мед. помощью к терапевту, фельдшеру
Прием
к кардиологу
18 дней
3
4
2
5
7
6
Ожидание исследований перед ВМП
8
10
9
Ожидание Высокотехнологичной
медицинской помощи
ВПП мин - 288 дней
ВПП мах – 410 дней
Карта текущего состояния: Лечебно-диагностический прием врача кардиолога
Несвоевременное направление врачом-терапевтом, фельдшером на консультацию диспансерной группы пациентов с БСК
Свободный доступ записи к кардиологу
Записываются на приём к кардиологу самостоятельно пациенты, которых может лечить терапевт, фельдшер на участке с БСК
Регистратор, caII центр м/с не обзванивает пациентов на кануне приема к кардиологу
Регистратор не спрашивает цель визита к кардиологу
Записываются пациенты, у которых нет БСК перед операцией (требование ФЦ, РКБ, БРКОД)
Часто пациенты идут, минуя регистратуру, фельдшера, терапевта на прием к кардиологу
Долгий срок ожидания исследований на ХМ ЭКГ, СМАД
Длительное ожидание на ЧПЭХОКГ (РК Семашко), ФЭГДС перед ВМП по ССХ
Долгий срок ожидания нагрузочные пробы: ВЭМ, Тредмил, стресс ЭХОКГ (РКБ Семашко) и др
Длительное ожидание консультации аритмолога перед РЧА в РКБ
11
Решить вопрос о необходимости консультации кардиолога в отношении пациентов без БСК (региональный уровень) передать эти функции терапевту
3 – 4 месяца
6 месяцев

## Slide 11
Несвоевременное направление врачом-терапевтом, фельдшером на консультацию диспансерной группы пациентов с БСК
Обращение пациента за мед. помощью к терапевту, фельдшеру
Прием
к кардиологу
18 дней
Записываются на приём к кардиологу самостоятельно пациенты, которых может лечить терапевт, фельдшер на участке с БСК
Регистратор caII центр м/с не обзванивает пациентов на кануне приема к кардиологу
Свободный доступ записи к кардиологу
Регистратор не спрашивает цель визита к кардиологу
Часто пациенты идут, минуя регистратуру, фельдшера, терапевта на прием к кардиологу
Записываются пациенты, у которых нет БСК перед операцией (требование ФЦ, РКБ, БРКОД)
3 – 4 месяца
Ожидание исследований перед ВМП
Долгий срок ожидания исследований на ХМ ЭКГ, СМАД
Долгий срок ожидания нагрузочные пробы: ВЭМ, Тредмил, стресс (РКБ Семашко) ЭХОКГ и др
Длительное ожидание на ЧПЭХОКГ (РК Семашко), ФЭГДС перед ВМП по ССХ
Длительное ожидание консультации аритмолога перед РЧА в РКБ
6 месяцев
Ожидание Высокотехнологичной
медицинской помощи
ВПП мин - 288 дней
ВПП мах – 410 дней
Решить вопрос о необходимости консультации кардиолога в отношении пациентов без БСК (региональный уровень) передать эти функции терапевту
Карта текущего состояния: Лечебно-диагностический прием врача кардиолога

## Slide 12: Проблемы и решения
№ | Проблемы* | Коренные причины
1. | Свободный доступ записи к кардиологу (регистратор, госуслуги, интернет, инфомат) | 1. Нет алгоритма записи на прием к кардиологу
2. | Регистратор не спрашивает цель визита к кардиологу | 1. Отсутствует речевой модуль
3. | Регистратор, caII центр не обзванивает пациентов накануне приема к кардиологу (часто записанные пациенты не являются на прием) | 1. Загруженность операторов
 |  | 2. Не определены часы обзвона
4 | Длительное ожидание в очереди первичного приема врача кардиолога, более 18 дней | 1. Свободный доступ к специалисту 2. Записанные пациенты не являются на прием 3. Направляют пациентов не кардиологического профиля
* - требуется короткая конкретная формулировка, отражающая сущность проблемы и количественную сторону связанных с ней потерь (дни, часы, мин, с, возвраты по потоку, качество и т.д.).

## Slide 13: Проблемы и решения
№ | Проблемы* | Коренные причины
5 | Записываются свободно пациенты, которых может лечить терапевт, фельдшер на участке с установленным диагнозом ГБ, ИБС | 1. Не в полном объеме соблюдаются стандарты, порядки и клин рекомендации по профилю «кардиология»
6 | Записываются пациенты у которых нет БСК перед операцией (требование ФЦ, РКБ, БРКОД) | 1. Решение причины на республиканском уровне
7 | Несвоевременное направление на консультацию диспансерной группы пациентов с БСК | 1. Отсутствует по фамильный месячный план диспансерной группы
 |  | 2. Отказ пациентов являться в назначенное время
8 | Часто пациенты идут минуя регистратуру на прием к кардиологу | 1. Нет маршрутизации по профилю «кардиология»

## Slide 14: Проблемы и решения
№ | Проблемы* | Коренные причины
9 | Долгий лист ожидания пациентов на УЗД (ЭХОКГ, Дуплекс БЦА, почек) | 1. Кадровый дефицит
10 | Долгий лист ожидания на ХМ ЭКГ, СМАД | 1. Кадровый дефицит
11 | Нагрузочные пробы: ВЭМ, Тредмил, стресс ЭХОКГ и др длительный лист ожидания | Один ВЭМ-р на республику, расположенный в РКБ; Одна тредмил дорожка находится в ГАУЗ «Гусиноозерской ЦРБ» СтрессЭхоКГ проводится только в ГАУЗ РКБ им Семашко
12 | Длительное ожидание на ФЭГДС перед ВМП по ССХ | 1. Загруженность эндоскопического аппарата
13 | Длительное ожидание консультации аритмолога перед РЧА в РКБ | 1. Один аритмолог в РКБ им. Н.А.Семашко

## Slide 15: Коренные причины проблем и решения
№ | Коренные причины | Решения
1. | Свободный доступ записи к кардиологу (регистратор, госуслуги, интернет, инфомат) | 1. Запись к кардиологу только через прием фельдшера, участкого терапевта через МИС
2. | Регистратор не спрашивает цель визита к кардиологу | 1. Спрашивать цель визита к кардиологу
3. | Регистратор, caII центр не обзванивает пациентов на кануне приема к кардиологу (часто записанные пациенты не являются на прием) | 1. Обзвон регистраторов, СаII центром пациентов накануне приема к кардиологу
4 | Длительное ожидание в очереди первичного приема врача кардиолога | Устранение пересечения потоков для выписки рецептов по ОНЛС, ССЗ

## Slide 16: Коренные причины проблем и решения
№ | Коренная причина | Решения*
5 | Записываются свободно пациенты, которых может лечить терапевт, фельдшер по участке с установленным диагнозом ГБ, ИБС | Обучение терапевтов соблюдать КР, стандарты лечения ГБ, ИБС (при сохранении злокачественного течения АГ, нарастание ФК стенокардии направить через запись в МИС или ЕГПУ, другие МИС к кардиологу
6 | Записываются пациенты у которых нет БСК перед операцией (требование ФЦ, РКБ, БРКОД) | Выписывают справку терапевты
7 | Несвоевременное направление на консультацию диспансерной группы пациентов с БСК | Разработать маршрутный лист для пациентов с БСК состоящих на Д учете по месяцам. Направлять пациентов согласно графику
8 | Часто пациенты идут минуя регистратуру на прием к кардиологу | Открытие доврачебного кабинета: осмотр, измерение АД, ЧСС, сатурацию, ЭКГ. Выдать рекомендации. В случаи необходимость записать на прием к кардиологу по показаниям.

## Slide 17: Коренные причины проблем и решения
№ | Коренная причина | Решения*
9 | Долгий лист ожидания пациентов на УЗД (ЭХОКГ, Дуплекс БЦА, почек) | Обучение врача ЛПУ на УЗД.
 |  | Межучережденческий договор по УЗД
10 | Долгий лист ожидания на ХМ ЭКГ, СМАД | Увеличить квоты на исследования до 10 в неделю Закуп дополнительных аппаратов ХМ ЭКГ, СМАД
 |  | Перераспределение нагрузки врача ОФД
 |  | Кадровый дефицит
11 | Нагрузочные пробы: ВЭМ, Тредмил, стресс ЭХОКГ и др длительный лист ожидания | Внедрение нагрузочных проб в ЛПУ (ВЭМ, тредмил)
 |  | Организационные мероприятия между гл врачом и зам по АПО РКБ
12 | Длительное ожидание на ФЭГДС перед ВМП по ССХ | Открыть дополнительные места для пациентов идущих на ВМП по ССХ
13 | Длительное ожидание консультации аритмолога перед РЧА в РКБ | Разрешить самим кардиологам ЛПУ решать вопрос о направлении на РЧА через комиссию ВК ЛПУ по согласованию с отделом ВМП МЗ РБ или после дистанционной консультации аритмолога медицинского учреждения 3 уровня.

## Slide 18
Обращение пациента за мед. помощью к терапевту, фельдшеру
Прием
к кардиологу
14 - 30 дней
Ожидание исследований перед ВМП
30 дней
6 месяцев
Ожидание Высокотехнологичной
медицинской помощи в РКБ им Семашко
Ожидание Высокотехнологичной
медицинской помощи в ФЦ
1
.2
3
7
8
1
11
15
14
16
4
5
6
9
10
12
13
17
18
19
Отказ пациента от ВМП
1
ВПП мин – 30 дней
ВПП мах - 224 дней
Карта целевого состояния: Лечебно-диагностический прием врача кардиолога
7 – 14 дней
1. Запись к кардиологу только через прием фельдшера, участкого терапевта через МИС
Открытие доврачебного кабинета: осмотр, измерение АД, ЧСС, сатурацию, ЭКГ. Выдать рекомендации. В случаи необходимость записать на прием к кардиологу по показаниям
Обучение терапевтов соблюдать КР, стандарты лечения ГБ, ИБС (при сохранении злокачественного течения АГ, нарастание ФК стенокардии направить через запись в МИС к кардиологу
Разработать маршрутный лист для пациентов с БСК состоящих на Д учете по месяцам. Направлять пациентов согласно графику
Выписывают справку о допуске к операции терапевты, если это пациент не высокого риска
Выписка рецептов по ОНЛС, ССЗ у фельдшера, терапевта
Спрашивать цель визита к кардиологу
Обзвон регистраторов, СаII центром мед сестрой пациентов накануне приема к кардиологу
Увеличить квоты на исследования до 10 в неделю на ХМ ЭКГ, СМАД
Межучережденческий договор по УЗД
Обучение врача ЛПУ на УЗД.
Перераспределение нагрузки врача ОФД
Договоры со специалистами других ЛПУ
Организационные мероприятия между главным врачом ЦРБ и зам по АПО РКБ
Организация выезда специалистов из РКБ
Внедрение нагрузочных проб в ЛПУ (ВЭМ, тредмил)
Закуп дополнительных аппаратов ХМ ЭКГ, СМАД
Разрешить самим кардиологам ЛПУ решать вопрос о РЧА через комиссию ВК ЛПУ
Открыть дополнительные места в эндоскопическом кабинете для пациентов идущих на ВМП по ССХ

## Slide 19: Разработанные стандарты
Стандартная операционная процедура: Действия при отборе пациентов на коронарографию
Стандартная операционная процедура: Порядок диспансерного наблюдения пациентов после острых сердечно-сосудистых событий (ИМ, экстренной коронарной реваскуляризации), пациентов после плановой реваскуляризации и РЧА в ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ»

## Slide 20
Реализация задач проекта
Отбор пациентов на коронарографию
Берем диспансерную группу пациентов с ИБС
Отбираем 15 - 20% пациентов с ИБС
Все пациенты, кто перенес инфаркт миокарда
По ЭКГ, ЭХОКГ выявлены рубцовые изменения
Ранее перенесенная коронарная реваскуляризация, более 2 - лет: ЧКВ, АКШ
Нарастание стенокардии напряжения до III – IV ФК (участились приступы ангинозных болей)
Снижение толерантности к физической нагрузки

## Slide 21
Работа кардиологического кабинета
Всего осмотрено с ноября 2019г
5174 чел.
102 выезда во ВА, ФАП
Осмотрено 1532 человека на выездах

## Slide 22
604 Коронарог-рафий
81% от состоящих на Д учете по ИБС

## Slide 23
Высокотехнологичная медицинская помощь
ЧКВ
Др ВМП
РЧА
ЭКС
АКШ
134 чел
16 чел
25 чел
11 чел
ИКД – 3 чел
Пластика клапанов - 5 чел
ВМП по БСК увеличились на 40%, по сравнению с 2019г

## Slide 24: Результаты
Решение | Улучшаемый показатель | Целевое значение | Достигнутое значение
Сроки ожидания планового приема кардиолога | 18 дней со дня обращения пациента | 14 рабочих дней со дня обращения пациента | 14 рабочих дней со дня обращения пациента
2. Сроки проведения обследований на ВМП | 3 – 4 мес со дня назначения исследований | 30 рабочих дней со дня назначения исследований | 201 мин день 224 мах день
3. Охват диспансерным наблюдением пациентов с БСК | 39,4% | 70% | 70%
4. Смертность от БСК | 780,9 на 100 тыс нас | 464,2 | 483,3 на 100 тыс нас

## Slide 25
Выводы
Улучшилась шаговая доступность для населения Мухоршибирского района по профилю кардиология
Все ОКС с тенденцией к снижению на - 62% в сравнении с 2019г
Удовлетворенность населения ВМП увеличилась на 40%

## Slide 26
Выводы
Смертность от ОНМК с тенденцией к уменьшению на 43% (53,2 на 100 т.н.
Больничная летальность от инфаркта миокарда за 5 лет допущена в 3х случаях
Смертность от Болезни системы кровообращения, всего
уменьшилась на 38% (483,3 на 100т.н)