**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **проблема** | **причины** | **план мероприятий** | **ответственный** | **срок реализации** | **ожидаемый результат** |
| ***1.Низкая приверженность пациентов к профилактическим осмотрам*** | *1.1.Отказ пациента от диспансеризации*  | 1.1.1. Выдавать направление на осмотр в КРВЗ всем пациентом в стационаре (не осмотренных более 1 года) в обязательном порядке  | Тимканова Н.А. Старшие м/с  | 01.07.2023  | -Для достижения ЦП *«Охват пациентов профилактическими мероприятиями»* |
| 1.1.2. Проводить беседы с пациентами о значимости диспансеризации, ответ на вопросы и др.  | Тимканова Н.А. Старшие м/с  | 01.07.2023  | -Для достижения ЦП *«Охват пациентов профилактическими мероприятиями»* |
| *1.2.Недоверие пациентов качеству проведения профилактических мероприятий*  | 1.2.1.Разработка речевого стандарта для беседы с пациентом об исследованиях, которые проходили ранее (не вошедших в план диспансеризации)  | Тимофеева Т.С.  | 10.07.2023  | -Повышение интереса пациента к диспансеризации-Повышение приверженности к лечению-Создание более доверительной обстановки для пациента -Для достижения ЦП *«Охват пациентов профилактическими мероприятиями»*  |
| 1.2.2.Предложить пациенту совместный просмотр анализов (давая комментарии). Обучение сотрудников.  | Буторина М.В.  | 20.07.2023  |
| 1.2.3.Показать пациенту вкладку в программе 1С по рисковым ССЗ:-«Красное сердце» - отклонение от нормы,-«Желтое сердце» – назначено лечение,-«Зеленое сердце» – ЦП достигнуты  | Буторина М.В. Тимофеева Т.С. | 20.07.2023  |
| *1.3.Низкая выявляемость заболеваний*  | 1.3.1.Открыть КРВЗ в стационаре. Обучить сотрудников. Определить время работы  | Буторина М.В. Тимофеева Т.С. | 01.05.2023  | Для достижения ЦП *«Выявление подозрений на ЗНО в стационаре»* |
| 1.3.2.Разработать СОПы для стационара «Информирование и проведение 1 этапа диспансеризации пациентам, получающих лечение в стационарных условиях»  | Тимофеева Т.С. | 01.06.2023  | -для обучения сотрудников стационара особенностям проведения диспансеризации -Для достижения ЦП *«Выявление подозрений на ЗНО в стационаре»*-Для достижения ЦП *«Выявление подозрений на другие заболевания»*  |
| 1.3.3. Для всех пациентов, поступивших в стационар и не осмотренных более 1 года, обязательное прохождение КРВЗ.  | Тимканова Н.А. Старшие м/с  | 01.06.2023  | Для достижения ЦП «*Выявление подозрений на ЗНО в стационаре»*  |
| 1.3.4. Прохождение всех мероприятий в рамках диспансеризации во время лечения в стационаре.  | Тимканова Н.А. Старшие м/с  | 01.06.2023  | Для достижения ЦП *«Охват пациентов профилактическими мероприятиями»*  |
| 1.3.5.При выявлении подозрения на ОНКО сотрудник КРВЗ сообщает на пост медицинской сестре, затем лечащему врачу. Врач оформляет протокол осмотра с подозрением на ОНКО и определяется с дальнейшей тактикой.  | Алымов О.Ю. Старшие м/с  | 01.06.2023  | Для достижения ЦП «*Выявление подозрений на ЗНО в стационаре»* |
| ***2.Низкий уровень охвата пациентов профилактической работой в стационаре***  | *2.1.Незаинтересованность персонала*  | 2.1.1.Доведение информации до сотрудников отделений о том, что осмотр на ОНКО должен быть у пациента 1 раз в год (Планерка с врачами 30.06.2023, планерка со старшими м/с 07.07.2023).  | Буторина М.В. Тимофеева Т.С. | 07.07.2023  | -Повышение приверженности у сотрудников к вопросам профилактикиДля достижения ЦП *«Выявление подозрений на ЗНО в стационаре»*  |
| 2.1.2.Подготовка и демонстрация презентации по онкозапущенности и не достижению учреждением ЦП  | Буторина М.В. Тимофеева Т.С. | 07.07.2023  | -Повышение приверженности у сотрудников к вопросам профилактики-Для достижения ЦП *«Выявление подозрений на ЗНО в стационаре»*-Для достижения ЦП «*Охват пациентов профилактическими мероприятиями»*  |
| 2.1.3.Разработать СОП для медицинской сестры отделения о том, как правильно «Предоставить информацию пациенту о прохождении диспансеризации в условиях пребывания в круглосуточном стационаре»  | Буторина М.В.Тимофеева Т.С.Тимерилиева С.А.  | 01.06.2023  | -Избежание отказов пациентов от осмотра в КРВЗ и других исследований-Правильное общение с пациентами по вопросам профилактики сотрудниками стационара-Для достижения ЦП *«Охват пациентов профилактическими мероприятиями»* |
| 2.1.4.Разработатка памяток для сотрудников с правилами прохождения диспансеризации.  | Буторина М.В.  | 01.06.2023  | -Для достижения ЦП *«Охват пациентов профилактическими мероприятиями»* |
| ***3.Нет кабинета раннего выявления заболеваний в стационаре (КРВЗ)***  | *3.1.Отсутствие сотрудников для организации КРВЗ*  | 3.1.1.Выделить сотрудника (обучить нового) для работы в КРВЗ на базе стационара  | Буторина М.В. Тимофеева Т.С. | 01.05.2023  | -Для достижения ЦП *«Выявление подозрений на ЗНО в стационаре»*-Для достижения ЦП «*Охват пациентов профилактическими мероприятиями»*  |
| 3.1.2.Составить расписание работы кабинета  | Тимофеева Т.С. | 01.05.2023  | Для достижения ЦП «*Охват пациентов профилактическими мероприятиями»*  |
| 3.1.3.Для лежачих пациентов осмотр проводить в палате  | Тимканова Н.А. Сотрудник КРВЗ  | 01.07.2023  | Для достижения ЦП *«Выявление подозрений на ЗНО в стационаре»*  |
| *3.2.Сотрудник КРВЗ необходим для мужчин и женщин отдельно*  | 3.2.1.Создавать протокол осмотра в 1С для КРВЗ акушеркой или медицинской сестрой  | Тимканова Н.А.Сотрудник КРВЗ  | 01.07.2023  | -Для закрытия случая правильного-Для достижения ЦП «*Охват пациентов профилактическими мероприятиями»*  |
| 3.2.2.Мужчин и женщин добавлять в сетку расписания  | Тимканова Н.А. Сотрудник КРВЗ  | 01.07.2023  | Для достижения ЦП «*Охват пациентов профилактическими мероприятиями»*  |
| ***4.Низкая доступность диагностических исследований***  | *4.1.Не хватает слотов на инструментальные исследования*  | 4.1.1. Прохождение всех диагностических исследований во время лечения в стационаре.  | Тимканова Н.А. Старшие м/с  | 01.05.2023  | -Для достижения ЦП *«Выявление подозрений на ЗНО в стационаре»*-Для достижения ЦП *«Выявление подозрений на другие заболевания»*  |
| 4.1.2. В случаях если диагностические мероприятия будут недоступны в период нахождения в стационаре, пациента занести в лист ожидания.  | Тимканова Н.А. Старшие м/с | 01.05.2023  |
| ***5.Не организовано взаимодействие между стационаром и поликлиникой (отделением профилактики)***  | 5.1.Выявление пациентов, подлежащих диспансеризации и профосмотрам  | Тимофеева Т.С.Тимканова Н.А.  | 01.05.2023  | -Для взаимодействия с отделением профилактики-Исключить незакрытые случаи диспансеризации -Для достижения ЦП «*Охват пациентов профилактическими мероприятиями»*  |
| 5.2.Составление списков пациентов и направление в отделение профилактики  | Тимофеева Т.С.Тимканова Н.А. | 01.05.2023  |
| 5.3.Отработка списков в отделении профилактики  | Тимофеева Т.С.Тимканова Н.А. | 01.05.2023  |
| 5.4. Закрытие случая диспансеризации  | Тимофеева Т.С.Тимканова Н.А. | 01.05.2023  |
| ***6.Нахождение стационара и отделения профилактики в разных частях города для завершения случая***  | 6.1.Предложить пациенту 2 варианта:-посещение отделения профилактики-телемедицинская консультация  | Тимофеева Т.С.Тимканова Н.А. | 01.07.2023  | -Для достижения ЦП «*Охват пациентов профилактическими мероприятиями»*  |