## Slide 1
Паспорт проекта
«Сокращение времени получения результата исследования мокроты на МБТ у пациентов с патологией органов дыхания у фтизиатра» Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» (наименование медицинской организации) | 
СОГЛАСОВАНО Главный врач ГБУЗ ПК «КФМЦ» _________Е.В. Сармометов «___» ____________ 2022 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель министра Здравоохранение ПК __________ Е.В. Рожнев «___» ________________ 2022 г.
Общие данные: Заказчик: Сармометов Евгений Валерьевич, главный врач ГБУЗ ПК «КФМЦ» Процесс: Сокращение времени обследования пациентов с патологией органов дыхания у фтизиатра Границы процесса: Начало: запись пациента на обследование. Окончание: получение результат анализа мокроты на МБТ. Руководитель проекта: Литвинчук Евгения Николаевна – заместитель главного врача по медицинской части в амбулаторных условиях ГБУЗ ПК «КФМЦ». Команда проекта: Степанова Т.В. (врач-фтизиатр), Орлова С.Ю . (медицинская сестра), Докучаева Т.В. (фельдшер-лаборант) | Обоснование: 1. Длительность уточнения диагноза у пациентов с патологией органов дыхания от 3 до 5 дней. 2. Большое количество посещений поликлиники. 3. Процесс получения результата исследования мокроты на КУМ более 3 дней. 4. Отсутствие собственного аппарата для исследования мокроты на базе поликлиники (Джин-эксперт). 5. Низкая удовлетворенность пациентов (по данным анкетирования)
Цель: Эффекты: разработка стандарта исследования мокроты на МБТ; разработка маршрутных карт посещения пациентом диагностических кабинетов. | Сроки: 1. Защита паспорта проекта 05.01.2022 2. Анализ текущей ситуации 07.12.2021 – 30.12.2021 - разработка текущей карты процесса 07.12.2021 – 30.12.2021 - поиск и выявление проблем 25.12.2021 – 08.01.2022 - разработка целевой карты процесса 09.01.2022 – 31.01.2022 - разработка «дорожной карты» реализации проекта 31.01.2022 – 25.03.2022 - kick-off 26.03.2022 3. Внедрение улучшений 26.03.2022 – 01.05.2022 4. Мониторинг устойчивости 01.05.2022 – 20.05.2022 5. Закрытие проекта 21.05.2022 – 10.06.2022
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель
Сократить время получения результат анализа мокроты на МБК | 3 дня | 2 часа
Сократить время нахождения пациента в поликлинике | 5 дней | 24 часа

## Slide 2
Карта текущего состояния
Пациент на приеме врача (определение показаний для назначения анализа мокроты на МБТ).
Выписывание направления на анализ.
Инструктаж с пациентом о правилах сбора мокроты на исследование.
Забор мокроты в специально отведенном для этих целей отдельном кабинете.
Осмотр мокроты с целью определения качества забора.
Транспортировка собранной пробы мокроты в лабораторию в течение суток.
Изготовление анализа.
Транспортировка результата анализа к врачу.

## Slide 3
Карта целевого состояния
Пациент на приеме врача (определение показаний для назначения анализа мокроты на МБТ на аппарате GeneXpert).
Выписывание направления на анализ.
Инструктаж с пациентом о правилах сбора мокроты на исследование.
Забор мокроты в специально отведенном для этих целей отдельном кабинете.
Осмотр мокроты с целью определения качества забора.
Проведение анализа для определения M.tuberculosis на аппарате GeneXpert.
Регистрация результата.
Возврат результата анализа к врачу.

## Slide 4
Анализ выявленных проблем
При оценке процесса получения результата мокроты выявлены следующие проблемы:
При проведении инструктажа не все пациенты сразу понимают, что надо делать.
Затруднение сбора мокроты при отсутствии кашля, приходится тратить больше времени на получение мокроты.
Затрата времени на ожидание машины для транспортировки анализов в лабораторию.
Транспортировка анализа мокроты в лабораторию за пределами поликлиники.
Транспортировка результата анализа мокроты до кабинета врача.
Лишние помещения для проведения анализа мокроты.
Больше времени на получение результата стандартными методами.

## Slide 5
Результат анализА Выявленных проблем
ПРОБЛЕМА | Коренная причина | Мероприятия для решения проблемы
Транспортировка анализа мокроты и его результата в лабораторию за пределами поликлиники. | Отсутствие собственного аппарата для проведения исследования мокроты на МБТ. | Закупка аппарата GeneXpert для проведения исследования мокроты на МБТ.
Колебания времени проведения операции больше20 %. | Отсутствие маршрутизации и информирования пациентов в условиях поликлиники. | Обучение персонала проведению инструктажа по забору мокроты на МБТ.
Дополнительные сотрудники для проведения анализа мокроты. | Нахождение бактериологической лаборатории за пределами поликлиники. | Обучение персонала поликлиники алгоритму проведения анализа мокроты аппаратом GeneXpert.

## Slide 6: Проведена оценка работы аппарата GeneXpert в поликлинике ГБУЗ ПК «КФМЦ» г. Перми. С 01.02.2022 г. по 06.12.2022 г. всего проведено 870 проб, с положительным результатом – 102 анализа, в каждом из которых исследовалась и лекарственная устойчивость.

## Slide 7
Особенность нашего проекта Нередко медицинские мероприятия лечебного и профилактического характера могут быть экономически невыгодными для медицинской организации, однако наш медицинский и социальный эффект доказал необходимость его внедрения в практику.
Медицинская эффективность – снижение уровня заболеваемости населения за счет своевременной и быстрой изоляции больного туберкулезом (эпидемиологическая безопасность) и назначения адекватного лечения, следовательно уменьшается риск перехода заболевания в хроническую форму. Социальная эффективность - в отношении нашего больного – это максимально быстрое возвращение его к труду и активной жизни в обществе. На уровне отрасли – снижение уровня показателей смертности и инвалидности из-за несвоевременной диагностики туберкулеза. Экономическая эффективность – соотношение полученных результатов и производственных затрат. Поиск наиболее экономичного использования имеющихся ресурсов. Проведем расчет экономических затрат согласно выявленным проблемам

## Slide 8: Затраты на проведение 4 анализов на 1 аппарате составляет 150 минут или 2 часа 30 минут, следовательно это 42% от рабочего времени лаборанта. Таким образом, при проведении анализа мокроты в условиях поликлиники экономия на заработной плате фельдшера – лаборанта составляет 99214,08 руб. В связи с тем, что санитарка выполняет свои должностные инструкции независимо от количества проведенных анализов, то экономия за 10 месяцев заработной платы данного сотрудника составляет 231935,20 руб. Расчет расходов на топливо: Расстояние от Перми до Краснокамска – 35 км Расстояние из Краснокамска в Пермь – 35 км Время в пути – 31 мин Расход топлива 8 л/100 км х 70 км = 5,6 литра Стоимость 1 литра бензина 92 – 47,00 руб. Стоимость топлива 47 х 5,6 литра = 263,20 руб. в день Расход времени водителя: забрать анализы, дорога до Краснокамска, отдать анализы и забрать результаты, дорога до Перми, отдать результаты = 120 минут. Экономия затрат на расход топлива и рабочего времени водителя на транспортировку анализов мокроты составляет 121637 руб. 21 коп.

## Slide 9
Общие расходы на транспортировку анализов составляет
121637 руб. 21 коп.
Всего расходов за 10 месяцев получилось
452 786 руб. 49 коп.

## Slide 10
Таким образом, применение аппарата GeneXpert для бактериологического обследования пациентов в ГБУЗ ПК «КФМЦ» приводит к значительному сокращению времени на получение результата.
Определение лекарственной устойчивости к рифампицину помогает участковым фтизиатрам своевременно назначить адекватное лечение.
Применение данного аппарата в пульмонологических отделениях общей лечебной сети уменьшит сроки дифференцированной диагностики. Способствует быстрой изоляции пациента с активной формой туберкулеза. Это позволит улучшить работу по профилактике и раннему выявлению туберкулеза среди населения Пермского края.
Кроме этого, оценка эффективности лечения пациентов по 4 – 5 режиму химиотерапии проводится через 24 месяца с момента взятия на диспансерный учет. В нашем случае планируется оценить медицинскую эффективность внедрения данного метода (адекватное и своевременное назначение нужного режима химиотерапии) в 2024 году.