## Slide 1: Проект: Запись на прием к врачу
ГБУЗ ВО «Городская поликлиника №1 г.Владимира»

## Slide 2: Цель и задачи
Цель:
Обеспечение максимальной доступности записи на прием с соблюдением федеральных и региональных нормативов времени.
Задачи:
Выполнение "Инцидента 38" по количеству конкурентных слотов.
Создание унифицированного расписания специалиста.
Контроль за соблюдением расписания.
Планирование нагрузки на специалиста поликлиники.
Контроль за выполнением плановых показателей.
Материальное стимулирование специалистов пропорционально выполненной нагрузке.
Не допустить снижения среднего количества специалистов.

## Slide 3: Этапы и сроки
1. Внутренний аудит медицинской организации: запись на прием, планирование, стимулирование. Ноябрь-декабрь 2022г.
2. Расчет плана специалистов. Январь 2023.
3. Введение локального нормативно-правового акта по записи на прием к врачу. Февраль 2023.
4. Одновременное внедрение локального приказа о записи на прием к врачу и рассчитанного плана. Февраль 2023.
5. Внесение изменений в работу комиссии по заработной плате. Март-апрель 2023.

## Slide 4: Расписание врачей до проекта

## Slide 5: Расписание врачей в проекте
Врач | Должность | Неделя |  | Рабочее время по норме. час | Кол-во бирок всех типов | Время, занятое бирками всех типов. час | % времени бирок всех типов от рабочего времени по норме | Кол-во бирок конкур. | Время, занятое бироками. конкур. час | % времени бирок конкур. от времени бирок всех типов | % кол-ва бирок конкур. от кол-ва бирок всех типов
 |  | с | по |  |  |  |  |  |  |  | 
ЛОР | Заведующий отделением-врач-оториноларинголог | 27.02.2023 | 05.03.2023 | 39 | 141 | 30 | 77 | 95 | 25 | 84 | 67
 |  | 06.03.2023 | 12.03.2023 | 30 | 97 | 21 | 71 | 61 | 16 | 76 | 63
 |  | 13.03.2023 | 19.03.2023 | 39 | 129 | 28 | 72 | 83 | 22 | 78 | 64
 |  | 20.03.2023 | 26.03.2023 | 39 | 113 | 27 | 69 | 75 | 20 | 74 | 66
 |  | 27.03.2023 | 02.04.2023 | 39 | 139 | 33 | 85 | 93 | 25 | 75 | 67
Итого: |  |  |  | 186 | 619 | 140 | 75 | 407 | 109 | 78 | 66
Офтальмолог | Заведующий отделением-врач-офтальмолог | 27.02.2023 | 05.03.2023 | 39 | 166 | 33 | 85 | 113 | 28 | 86 | 68
 |  | 06.03.2023 | 12.03.2023 | 30 | 127 | 23 | 77 | 91 | 23 | 99 | 72
 |  | 13.03.2023 | 19.03.2023 | 39 | 171 | 34 | 87 | 115 | 29 | 85 | 67
 |  | 20.03.2023 | 26.03.2023 | 39 | 155 | 31 | 79 | 99 | 25 | 80 | 64
 |  | 27.03.2023 | 02.04.2023 | 39 | 173 | 39 | 99 | 117 | 29 | 76 | 68

## Slide 6: Увеличение количества конкурентных слотов
Прирост конкурентных слотов по поликлинике – 128 слотов в день – на 50% больше, чем до вхождения в пилот.
Chart: Прирост количества слотов
| 12 сентября | 09 января | 10 февраля
Конкурентные | 253 | 259 | 381
Неконкурентные | 349 | 372 | 350

## Slide 7: Результат
Разработано унифицированное расписание по каждой специальности в поликлинике.
Соблюдение расписания контролируется еженедельно.
90% рабочего времени врачей занято слотами расписания. 70% из них – конкурентные (доступные для записи через все источники).
Количество конкурентных слотов увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Все сотрудники ознакомлены с планом.
Выполнение плана контролируется еженедельно.
По некоторым позициям поликлиника занимает первое место в области по выполнению плана (УД).
Дорожная карта по заработной плате выполняется на 95-105% ежемесячно.
Не смотря на возросшую нагрузку, протесты со стороны медицинских работников не возникают, среднесписочный состав сотрудников не падает по сравнению с прошлым годом.