## Паспорт (1)
ПАСПОРТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Взгляд в будущее. Пищевое программирование
1. Основные положения
Наименование проекта | Взгляд в будущее. Пищевое программирование
Цель проекта | Разработка мобильного приложения в рамках концепции пищевого программирования.
Краткое наименование проекта | Пищевое программирование |  | Срок реализации проекта | 2023г. | 2028г.
Куратор проекта | Нехаенко Н.Е. |  | Д.м.н., заведующая кафедрой «Управление в здравоохранении»ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Руководитель проекта | Сарычева И.Н. |  | К.м.н., доцент кафедры «Управление в здравоохранении»ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Администратор проекта | Паневина Е.Н. |  | Заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Усманский противотуберкулезный санаторий»
Связь с государственными программами Воронежской области | 1. | Государственная программа | часть ФП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, национального проекта «Демография» Проект «Здоровое питание»
|  | Подпрограмма (направление) | (наименование)
| 2. | Государственная программа | (наименование)
|  | Подпрограмма (направление) | (наименование)

## Паспорт (2)
2. Показатели проекта
№ п/п | Показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год
|  |  | значение | год
1. | (наименование задачи)
1.1. | Снижение % детей с ожирением и повышенной массой тела | % | 4.1 | 2023 | 3.8 | 2024 | 2.6 | 2028
1.2. | Снижение показателя заболеваемости детей болезнями эндокринной системы, расстройствами питания, нарушениями обмена в-в | ‰ | 182 | 2023 | 170 | 2024 | 114 | 2028

## Паспорт (3)
3. Результаты проекта
№ п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  | Характеристика результата
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2028
|  |  | значение | 2023
1. | вовлечение женщин фертильного возраста, в первую очередь беременных в концепцию пищевого программирования
1.1. | Количество подлежащих наблюдению и консультации женщин, в т.ч. беременных | код 792 — человек | 13625- беременные женщины в городе | 2023 | 19000- беременные женщины в городе и селе | 22000- жен. фертильного возраста+беременные | 25000- жен. фертильного возраста + беременные | 30000- жен. Фертильного возраста+ беременные | женщины фертильного возраста и беременные знают концепцию пищевого программирования и используют ее на практике
1.2 | охват наблюдением | код 744 - процент | 73.6 | 2023 | 75 | 80 | 85 | 90-95 | 90-95%
2. | организация отдаленного педиатрического контроля
2.1 | Количество подлежащих наблюдению детей | код 792 — человек | 13625- дети рожденные в городе | 2023 |  |  |  | все родившиеся за этот период | все родившиеся за этот период
2.2 | охват наблюдением | код 744 - процент | 73.6 | 2023 | 75- дети, рожденные в городе и в селе | 80-дети, рожденные в городе и в селе | 85-дети, рожденные в городе и в селе | 90-95 | 90-95%

## Паспорт (4)
4. Финансовое обеспечение реализации проекта
№ п/п | Наименование результата и источники финансирования | КБК (ГРБС, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  | Всего (тыс. рублей)
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2028
1. | разработка мобильного приложения в рамках концепции пищевого программирования и его интеграция в программное обеспечение региона
1.1. | (указывается наименование результата проекта), в том числе:
1.1.1. | федеральный бюджет
1.1.2. | областной бюджет, в том числе |  | 2500000
1.1.2.1 | межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
1.1.3. | местный бюджет
1.1.4. | внебюджетные источники |  | 4000000
… | …
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | [6 empty] | 6500000
в том числе: федеральный бюджет
областной бюджет, в том числе
межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
местный бюджет | [6 empty] | 2500000
внебюджетные источники | [6 empty] | 4000000

## Паспорт (5)
5. Дополнительная информация
пояснение к финансовому обеспечению реализации проекта: 4000000 рублей потребуется на разработку мобильного приложения, данные средства возможно получить через соискание гранта (н, фонд содействия инновациям). 2500000 рублей необходимы для мероприятий расписанных в приложении 1.

## Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту проекта «Взгляд в будущее. Пищевое программирование»
План реализации проекта
№ п/п | Наименование результата, контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата
|  | начало | окончание | предшественники | последователи
1. | Разработка мобильного приложения
1.1. | Результат "вовлечение женщин фертильного возраста в концепцию пищевого программирования" | 2023 | 2024
1.1.К.1. | Контрольная точка "прототипирование" | 2023 | 2024
1.1 К .2. | UX/UI Дизайн | 2023 | 2024
1.1 К.3 | разработка для iOS, Android | 2023 | 2024
1.1 К. 4 | разработка внутренних приложений | 2023 | 2024
1.1 К.5 | публикация в App Store и Google Play | 2023 | 2024
1.1 К.6 | поддержка и развитие | 2023 | 2024
1.1 К.7 | контроль качества и тестирование | 2023 | 2024
1.1 К.8 | разработка сервера приложений | 2023 | 2024
1.1 К.9 | регистрация интеллектуальной собственности | 2023 | 2024
2. Организация отдаленного педиатрического контроля за детьми, на различных этапах их жизни, матери которых наблюдались в рамках концепции пищевого программирования
2.1 | Результат «снижение алиментарно- обусловленной патологии» | 2023 | 2028
2.1 К.1 | разработка приложения для врачебного (педиатрического) контроля | 2023 | 2024
2.1 К.2 | состояние алиментарно обусловленной детской заболеваемости | 2023 | 2028

## Приложение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту проекта «Взгляд в будущее. Пищевое программирование»
Методики расчета показателей проекта
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета | Ответственный за сбор данных (ФИО) | Дополнительная информация
1. | охват наблюдением женщин фертильного возраста и беременных женщин | % | Количество обследованных женщин х 100 /Количество подлежащих женщин
2. | заболеваемость детей алиментарно- обусловленной патологией | ‰ | Количество вновь возникших РШМ х 1000 /средняя численность женского населения

## Приложение 3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту проекта (указывается краткое наименование проекта)
Участники проекта
№ п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов)
1. | Руководитель проекта |  | Руководитель
2. | Администратор проекта |  | Администратор проекта
(указывается наименование результата)
3. | Ответственный за достижение результата проекта
4. | Участник проекта
5. | Участник проекта